## Plan
KẾ HOẠCH HỌC TẬP KHÓA LA24
Người thực hiện: Bùi Mạnh Dũng
Lớp: PM01
Mục tiêu: Tốt nghiệp khóa LA24, điểm môn PR >=8
Why: Đạt được mức lương >= 9 triệu, có nền tảng kiến thức đủ để làm việc tại Luvina
Để đạt được mục tiêu này cần làm: What? When? How?
What? Tìm hiểu, ôn tập kiến thức về: Java, JSP/Servlet, HTML, CSS, Javascript, Database
Details
TASK | Duration | Start | Finish | Output | How
1. Lập kế hoạch | 2 tiếng | 2020-08-01 | 2020-08-01 | Bản kế hoạch chi tiết | Làm trên Excel, dựa vào lịch học ở công ty, trên trường
2. Ôn tập kiến thức Java | 7 ngày | 2020-09-01 | 15/1/2020 | Note lại kiến thức đã học được, sản phẩm thực hành các kiến thức đó | Đọc giáo trình, học trên internet, bài tập đã làm, tự thực hành kiến thức học được
3. Ôn lại, tìm hiểu kiến thức về HTML | 5 ngày | 16/1/2020 | 20/1/2020 | Note kiến thức đã học được, sản phẩm thực hành các kiến thức đó (trang web tĩnh,…) | Học trên internet (W3school,...), bài tập đã làm, tự thực hành kiến thức học được
4. Ôn lại, tìm hiểu kiến thức về CSS | 5 ngày | 21/1/2020 | 25/1/2020 | Note kiến thức đã học được, sản phẩm thực hành các kiến thức đó (trang web có bố cục,...) | Học trên internet (W3school,...), bài tập đã làm, tự thực hành kiến thức học được, áp dụng kiến thức HTML,…
5. Ôn lại kiến thức về SQL, Database | 3 ngày | 26/1/2020 | 28/1/2020 | Note kiến thức đã học được, áp dụng phần Database vào các bài tập đã làm | Đọc giáo trình, học trên internet , bài tập đã làm, tự thực hành kiến thức học được, dùng Workbench,…
6. Tìm hiểu về Javascript | 7 ngày | 29/1/2020 | 2020-05-02 | Note kiến thức đã học được, sản phầm thực hành | Học trên internet (W3school,...), tự thực hành kiến thức học được, hỏi bạn bè,…
7. Tìm hiểu về JSP/Servlet | 14 ngày | 2020-06-02 | 19/2/2020 | Note kiến thức đã học được, cài đặt, sử dụng được, sản phầm thực hành | Học trên internet, hỏi bạn bè,…
8. Làm bài tập cuối khóa | 84 ngày | 20/2/2020 | 13/5/2020 | Sản phẩm cuối cùng, đáp ứng mọi tiêu chí đề ra, chạy được, không có lỗi, code đẹp, tối ưu | Áp dụng kiến thức đã học, tìm hiểu trên internet, hỏi thầy, cô, anh chị đi trước, bạn bè.

## Manage Risks
QUẢN LÝ RỦI RO
Nguồn rủi ro | Nội dung | Mức độ ảnh hưởng | Hành động để hạn chế rủi ro | Kế hoạch đối phó
Bản thân | Chán nản, lười biếng, không tập chung,... | Lớn, ảnh hưởng đến tiến độ, kết quả, chất lượng công việc, mục tiêu đề ra | Luôn làm việc đúng giờ, deadline, có kế hoạch rõ ràng, không ngại học, ngại hỏi, giao tiếp, tìm niềm vui, và giải trí phù hợp để không stress,... | Tĩnh tâm lại, nghĩ xem vấn đề mấu chốt gây ra rủi ro là gì, tìm tư vấn từ giảng viên, bạn bè để tháo gỡ, nghỉ ngơi lấy lại cân bằng, bình tĩnh giải quyết các vấn đề
Công việc | Bài tập khó, tìm hiểu mất nhiều thời gian, không biết tìm hiểu ở đâu, fix lỗi mãi không hết, lịch học bị trùng | Vừa, tất yếu (ít hoặc nhiều), ảnh hưởng chất lượng dự án, tiến độ,… | Ôn tập kỹ các kiến thức, cẩn thận trong các quy trình, hỏi rõ yêu cầu bài toán, sắp xếp thời gian hợp lý | Hỏi thầy cô bạn bè, thử các cách khác nhau, đầu tư thêm thời gian, chịu khó tìm thêm tài liệu nghiên cứu,…
Khác | Ốm đau, tai nạn, việc gia đình | Lớn hoặc vừa | Cẩn thận trong đi lại, sinh hoạt, ăn uống, chăm sóc bản thân, gia đình thật tốt | Sắp xếp thời gian lại, nhờ bạn bè, thầy cô giúp đỡ, nếu cần có thể bảo lưu kết quả,…